## Sheet1
课程资料自主学习系统项目开发计划书
阶段 | 计划内容 | 产出物 | 起始时间 | 截止时间 | 文档完成者 | 文档审查者 | 审查结果返回日期
准备阶段 | 制定项目初步开发计划表 | 项目开发计划表 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 潘建辉 | 姚展 | 2021-06-15
需求分析 | 确定系统运行环境 | 系统需求规格说明书 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 胡斌 | 吴赐龙 | 2021-06-17
确定系统功能性及非功能性需求
概要设计 | 系统体系结构设计 | 系统概要设计文档 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 胡斌 | 胡龙威 | 2021-06-18
系统功能模块设计
数据库设计
系统界面设计
详细设计 | 系统界面详细设计 | 系统详细设计文档 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 胡龙威 | 胡斌 | 2021-06-21
客户端模块详细设计
管理端模块详细设计
公共部分模块详细设计
编码实现 | 前后端分离，分为对应管理员、教师、学生三个角色，对各个角色的相应功能模块进行编码实现 | 各个功能模块的代码、编码清单 | 2021-06-19 | 2021-06-23 | 姚展
测试阶段 | 在编码阶段，分模块进行单元测试，编码完成后进行集成测试 | 系统测试计划书、系统测试报告 | 2021-06-20 | 2021-06-24 | 吴赐龙 | 潘建辉 | 2021-06-24
文档整理 | 整合所有文档，把项目所有文档、代码等分门别类上传github | github仓库 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 潘建辉 | 姚展 | 2021-06-25
验收阶段 | 项目完成，验收答辩 |  | 2021-06-25 | 2021-06-25